# دليل تجريبي حول مرونة المستشفيات

### جدول المحتويات

نظره عامة	1

الغرض والنطاق	1

تطبيق المبادئ التوجيهية	2

الخطوات الرئيسة لتجريب مصفوفةالصمود/المرونة أثناء الكوارث في المستشفيات	2

الخطوة 1: اختيار مستشفى	2

الخطوة 2: عقد اجتماع توجيهي مع طاقم المستشفى	2

الخطوة 3: تعيين منسق من طاقم المستشفى	2

الخطوة 4: إجراء تقييم سريع للحصول على معلومات أولية عن مرونة المستشفى 	3

الخطوة 5: إجراء تقييم المخاطر	3

الخطوة 6: وضع خطة العمل للتدخلات المختارة/المحددة	3

الخطوة 7: عقد اجتماع تشاوري بشأن خطة العمل	3

الخطوة 8: تنفيذ التدخلات	4

الخطوة 9: مراجعة التقدم والنتائج الأولية (تقييم متوسط)	4

الخطوة 10: تقييم التدخلات ووضع الخطوات التصحيحية (تقييم نهائي)	4

الخطوة 11: المصادقة على الإجراءات التصحيحية والدمج في عمليات وضع الميزانية وبرنامج العمل الروتينية	4

الخطوة 12: توثيق العملية وتشارك التجارب	4

نظره عامة

في العديد من البلدان المعرضة للكوارث تعد المستشفيات ملاذاً هاماً لضحايا الكوارث يلتمسون فيها الحماية والرعاية التي هم في أمس الحاجة إليها، وتمثل أنظمة المستشفيات أيضاً استثماراً كبيراً في البلدان بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي القطاع الحكومي تشكل مستشفيات ما يبلغ 70 ٪ من الإنفاق الصحي الحكومي وأصبحت رمزاً للرفاه الاجتماعي والأمن للسكان.

والمستشفيات مؤسساتٌ معقدة التكوين تقوم بدور أساسي في تقديم الخدمات الصحية، وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الماسة إلى إعادة بناء مستشفيات وأنظمة صحية قوية وقادرة على الصمود/تتحلى بالمرونة من أجل التأهب للجائحة، واستجابة لذلك قام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع للمنظمة بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك إعداد دراسة إقليمية عن قدرة المستشفيات على الصمود/المرونة وتطوير موارد بناء القدرات لمديري المستشفيات، وتبحث الدراسة الشاملة في مرونة المستشفيات في الجوانب التالية 1) وضع المفاهيم 2) العمليات 3) تقييم مرونة المستشفى 1.

كما أعدَّ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية برنامجاً تدريبياً للتأهب للطوارئ والاستجابة لها في المستشفيات لبناء قدرات مديري المستشفيات العامة ومديري البرامج من وزارات الصحة لإدارة حالات الطوارئ والكوارث الناجمة عن جميع أنواع المخاطر، وتم إجراء هذا العمل بالتعاون الوثيق مع المركز الآسيوي للتأهب للكوارث (ADPC).

تعد مرونة المستشفيات مفهوما معقداً وكذلك الحال بالنسبة للجانب الإجرائي والعمياتي والذي يتسم بأنه أكثر دقة ويتم بناء على سياق وفهم مختلف لتعزيز صمود/مرونة المستشفى خاصة في ظروف الطوارئ والموارد المحدودة، ولتعزيز مرونة المستشفيات في EMR خلال الأوقات الروتينية والطارئة كليهما، ويحتاج مديرو المستشفيات إلى النظر في تعزيز المكونات المختلفة خلال المراحل المختلفة لحالات الطوارئ الصحية وإدارة مخاطر الكوارث، ولتوجيه مديري المستشفيات تم إعداد مصفوفة عملياتية وإرشادات مفصلة مضمنة مع الأدوات ذات الصلة وبينها دليل تجريبي تساعد في استخدامها.

## الغرض والنطاق

الغرض من هذه الوثيقة هو أن تقدم وصفاً عاماً للخطوات اللازمة لوضع الإرشادات العملياتية المتعلقة بمرونة المستشفيات موضع التجريب.

وخلال هذه المرحلة التجريبية ينصح بأن تعمل المستشفيات عن كثب مع مدرب على دراية بالمفاهيم والأدوات والعمليات لتعزيز مرونة المستشفى، وسيقدم المدرب الدعم الفني لمديري المستشفيات ورؤساء أقسام المستشفى وأعضاء لجان المستشفى ذات الصلة بما في ذلك إدارة الطوارئ وخدمات الدعم والإدارة والتمويل في هذا الصدد، وسيُدرَّب المدربون على استخدام المصفوفة العملياتية لمرونة المستشفى والتوجيه والدليل التجريبي ويتلقون نصائح عملية عن العمل مع فرق إدارة المستشفى لتحسين مرونتها/صمودها.

1 تقرير موجز عن مشاورة الخبراء بشأن قدرة المستشفيات على الصمود/المرونة في إقليم شرق المتوسط،  عمان، الأردن، 16-17 أيار 2022 | مكتبة العلوم الصحية الافتراضية (who.int)

### 1

تطبيق المبادئ التوجيهية

يجب تعديل التدخلات المقترحة لتفعيل قدرة المستشفيات على الصمود/المرونة بما يتناسب مع السياق ومستوى النضج واحتياجات المستشفى، وسيتم تجريب القدرة على الصمود/المرونة في مستشفيات مختارة عن طريق إجراء تقييم أولي (معلومات أولية) استناداً إلى المصفوفة العملياتية، وسيتبع ذلك توجيه لموظفي المستشفى المعنيين حول خارطة الطريق للإجراءات الرئيسة اللازمة لتحسين مرونة المستشفى، وستتم مراقبة الإجراءات المتفق عليها وتقييمها باستمرار وتعديل الخطط أثناء تنفيذ هذه العملية في المستشفى، وسيقوم فريق المستشفى بدعم من المدرب بإجراء تقييم نهائي لتحليل العملية بشكل نقدي وتقديم توصيات بشأن إضفاء الطابع المؤسسي عليها لضمان استدامتها على المدى الطويل.

## الخطوات الرئيسة لتجريب مصفوفة الصمود/المرونة أثناء المستشفيات

#### الخطوة 1: اختيار المستشفى

يتطلب اختيار المستشفى المناسب التزاماً كبيراً على مستوى السياسة ودعماً من المستشفى، وبالإضافة إلى ذلك يتطلب تنفيذ أنشطة المستشفى تخصيص وقت لموظفي المستشفيات المعنيين للمشاركة في المشروع التجريبي.

#### الخطوة 2: عقد اجتماع توجيهي مع طاقم المستشفى

الاجتماع الأولي مع مدير المستشفى وأعضاء لجنة إدارة الكوارث سيقدم معلومات عن المفهوم العام لقدرة المستشفى على الصمود/المرونة في مواجهة الكوارث والعناصر المختلفة التي تستدعي التدخلات الممكنة التي يمكن تجريبها في المستشفى، وبالإضافة إلى ذلك سيقدم الاجتماع معلومات أساسية لا سيما عن المتطلبات والتوقعات المتعلقة بتنفيذ المشروع التجريبي، ويمكن أن يشمل هذا الاجتماع الأولي أعضاءه في حالة وجود لجنة كوارث في المستشفى.

#### الخطوة 3: تعيين منسق من طاقم المستشفى

بمجرد إبلاغ مدير المستشفى ولجنة DM بالمشروع المحتمل يحتاج المستشفى إلى تعيين منسق للمشروع للتنسيق دورياً مع الخبير الفني لمنظمة الصحة العالمية الذي سيعمل كمرشد لدعم المشروع، ويجب أن يكون يتلقى المنسق توجيهاً رسمياً من مدير المستشفى وأن يكون لديه أدوار ومسؤوليات واضحة.

في الحالات التي لا توجد فيها لجنة DM للمستشفى يوصى بتشكيل فريق متعدد الاختصاصات مدعوم بتوجيه سياسي للسماح للفريق بتنفيذ التدخلات بما في ذلك جمع المعلومات الهامة لإجراء أغراض التقييم والتخطيط. قد يشمل الأعضاء المقترحين للجنة DM متعددة التخصصات رؤساء الأقسام / الوحدات من الإدارة والمالية ، ووحدة الطوارئ ، والجراحة ، والخدمات الطبية (في المرضى والعيادات الخارجية) والتمريض ، والهندسة / صيانة المرافق ، والأمن ، والموارد البشرية ، والصيدلة ، والإمداد المركزي ، والنظام الغذائي.

#### الخطوة 4: إجراء تقييم سريع للحصول على معلومات أولية عن مرونة المستشفى

قبل التخطيط للتدخلات سيتم إجراء تقييم أساسي أولي للمستشفى من قبل لجنة DM بدعم من المدرب المعين من ذوي الخبرة، وهذا لتحديد مستوى تطور عناصر المرونة المختلفة في المستشفى، وستسهل نتائج التقييم تحديد التدخلات المحددة كما هو موضح في مصفوفة المرونة (الدليل)،و يمكن عقد اجتماع لعرض نتائج التقييم الأساسي أمام مدير المستشفى وممثلي أقسام/خدمات المستشفى الرئيسة للحصول على مدخلات في إطار العملية الاستشارية لتعزيز المسؤولية وتسهيل الاندماج في المستقبل في أنظمة المستشفى وبرامجها واستراتيجياتها وميزانياتها، كما سيتم تحديد الاحتياجات التدريبية مبدئياً في هذه المرحلة.

ستساعد المعلومات المستمدة من التقييم الأساسي المدربَ على تكوين فهم أفضل للبيئة العملياتية للمستشفى المعين والمساعدة في وضع سياق النهج لدعم المستشفى في تحديد أولويات أنشطة مرونة المستشفى للتجربة.

#### الخطوة 5: إجراء تقييم المخاطر

يجب إجراء تقييم للمخاطر للتوصل إلى فهم أفضل للمخاطر التي يمكن أن تعطل المستشفى العمليات العادية، ويضم تقييم المخاطر معلومات حول المخاطر ونقاط الضعف والقدرات الحالية للمستشفى، وترجى قراءة التوجيهات العملياتية للحصول على معلومات بشأن إجراء تقييم المخاطر.

سيقود المستشفى تقييمَ المخاطر ويفضل أن يكون أعضاء لجنة DM بالمستشفى متعددة التخصصات بتوجيه من المدرب، وسيكون مؤشر سلامة المستشفيات (HSI) هو الأداة الأساسية لجمع البيانات تليها مناقشات رئيسية للتحقق من صحة وتحليل المعلومات بين أعضاء فريق التقييم بما في ذلك تحديد أولويات التخطيط للتجريب.

ومن المتوقع في نهاية هذه العملية أن يتم تحديد المعلومات حول تعرض المستشفيات لمختلف المخاطر المثيرة للقلق وكذلك نقاط ضعفها بما في ذلك القدرات الحالية لإدارة مخاطر الكوارث، وسيتم عرض نتائج هذه الخطوة على مدير المستشفى وممثلي موظفي أقسام المستشفى، وسيتم  إرسال النتائج النهائية لتقييم المخاطر إلى جميع موظفي المستشفى للتوعية أكثر بالمستشفى بأكمله.

#### الخطوة 6: وضع خطة عمل للتدخلات المختارة/المحددة

وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ التدخلات المختارة مع المستشفى بما في ذلك المسؤوليات المسندة إلى الموظفين والآثار المترتبة على الميزانية والجدول الزمني لإنجازها.

#### الخطوة 7: عقد اجتماع تشاوري بشأن خطة العمل

سيتم عرض خطة العمل ومناقشتها مع مدير المستشفى وأعضاء لجنة DM للحصول على الموافقة والدعم، كما ستتم مناقشة البرامج التدريبية المطلوبة ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

### 3

#### الخطوة 8: تنفيذ التدخلات

يتم الشروع في تنفيذ التدخلات ذات الأولوية كجزء من خطة العمل، وترجى قراءة التوجيهات العملياتية للحصول على معلومات وأدوات محددة للتدخلات المختارة.

#### الخطوة 9: مراجعة التقدم والنتائج الأولية (تقييم متوسط)

تتم مراقبة التقدم المُحرز واللجوء إلى الاستشارات حسب الحاجة للتعديل عند الحاجة، ومن المهم ملاحظة أنه في العمل في بيئة عملياتية فريدة مثل المستشفى يعد إشراك موظفي المستشفى لتعزيز المسؤولية أمراً بالغ الأهمية لاستدامتها على المدى الطويل، ويجب أن يوجه المستشفى جميع التدخلات وألا يُظن أن قيادته تتم من الخارج.

#### الخطوة 10: تقييم التدخلات ووضع الإجراءات التصحيحية (تقييم نهائي)

يتم تقييم فعالية التدخلات المختارة، فعلى سبيل المثال إذاتم إنشاء الأنظمة والإجراءات الجديدة والإجراءات فيمكن اختبار ذلك من خلال إجراء تمارين المحاكاة القائمة على المناقشة (ورش العمل، نقاشات حول المائدة) أو القائمة على العمليات (التدريبات، التمرينات الوظيفية، التمرينات الكاملة).

سيَنظر التقييم النهائي أيضاً في التغييرات في المعلومات الأولية بما في ذلك تأثيرها على عملية التطوير الشاملة لإشراك فريق متعدد التخصصات بما في ذلك تطبيقه للأنظمة أو الاستراتيجيات أو الخطط أو الإجراءات الموحدة ونتائجها.

#### الخطوة 11: المصادقة على الإجراءات التصحيحية والدمج في عمليات وضع الميزانية وبرنامج العمل الروتينية

يتم تقديم نتائج التدخل والتوصيات إلى مدير المستشفى وأعضاء لجنة إدارة الشؤون الإدارية للحصول على الآراء والردود ووضع اللمسات الأخيرة على التوصيات، وهذه الخطوة ضرورية للحصول على الدعم لتنفيذ أنشطة المتابعة، وتجدر الإشارة إلى أن التدخلات التجريبية ليست سوى خطوات أولية لإضفاء الطابع المؤسسي على الأنشطة الأساسية التي تعزز قدرة المستشفيات على مواجهة الكوارث، أما  الخطوة التالية فهي المناصرة إلى دمجها لتصبح جزءاً من برنامج العمل العادي للمستشفى بما في ذلك تخصيص ميزانية لتنفيذه، والأمر الأساسي هو التكامل – مما يعني أن الإجراءات يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الأنظمة والعمليات الروتينية وحيثما أمكن بدلاً من إعداد نظام مواز مصمم فقط لحالات الطوارئ أو الكوارث، ومن خلال تعزيز العمليات الروتينية في المستشفيات يتم أيضاً تعزيز الوظائف نفسها التي سيتم استخدامها للاستعداد لتأثير المخاطر والاستجابة لها والتعافي منها.

#### الخطوة 12: توثيق العملية وتشارك التجارب

جميع الأنشطة المنفذة في المستشفى بمثابة مصادر للتعلم، لذا يجب على المستشفى النظر في توثيق العملية التي أجرتها والدروس التي استقتها من التجربة، ويمكن إطلاع الآخرين عليها كوثائق دراسة حالة وكأساس للمشاركة في منصات التعلم وإدارة المعرفة المختلفة.